## Gantt
Induplac IoT – Carta Gantt
| Fecha de inicio (lunes de la semana 1): | 2026-10-05
S1–S3: desarrollo del MVP con Scrum (ya en ejecución) · S4–S12: implementación en Induplac con fases PMI hasta la puesta en marcha.
ID | Tarea | Responsable | Sprint / Fase PMI | Sem. inicio | Duración (sem) | Sem. fin | Fecha inicio | Fecha fin | Depende de | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sprint 1 – Diseño y documentación |  | Sprint 1
1.1 | Contexto, arquitectura y decisiones técnicas (docs/) | Abraham Castro | Sprint 1 | 1 | 1 |  |  |  | —
1.2 | Pauta Nota 2, roles, RACI, Scrum/PMI y Carta Gantt | Bárbara Saavedra | Sprint 2 y 3 | 2 | 2 |  |  |  | 1.1
2 | Sprint 2 – Captura y visualización |  | Sprint 2
2.1 | Contrato de datos del dashboard y formato de telemetría | Abraham Castro | Sprint 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1.1
2.2 | Broker MQTT EMQX (TLS, usuario y Client ID por dispositivo) | Abraham Castro | Sprint 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2.1
2.3 | Dashboard React con datos simulados | Abraham Castro | Sprint 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2.1
2.4 | Backend AWS: API Gateway, Lambda, DynamoDB y S3 | Felipe Murúa | Sprint 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2.1
3 | Sprint 3 – Integración híbrida y demo |  | Sprint 3
3.1 | ESP32 en Wokwi publicando por MQTT | Sebastián Fuentes | Sprint 3 | 2 | 2 |  |  |  | 2.2
3.2 | Edge Gateway: SQLite, intervalos, alertas y sincronización | Abraham Castro | Sprint 3 | 2 | 2 |  |  |  | 2.2, 2.4
3.3 | Pruebas del Edge y simulación de corte de internet | Lisandra González | Sprint 3 | 3 | 1 |  |  |  | 3.2
3.4 | Cognito con MFA | Felipe Murúa | Sprint 3 | 3 | 1 |  |  |  | 2.4
3.5 | Casos de prueba y ensayo de la demo | Abraham Castro | Sprint 3 | 3 | 1 |  |  |  | 3.1, 3.2
4 | Implementación en Induplac (PMI) |  | PMI
4.1 | Inicio: validar alcance y criterios de éxito con Induplac | Abraham Castro | Inicio | 4 | 1 |  |  |  | 3.5
4.2 | Planificación: diseño detallado, riesgos y compras (sensores, Raspberry Pi) | Bárbara Saavedra | Planificación | 5 | 1 |  |  |  | 4.1
4.3 | Instalación de sensores y red (VLAN IoT, VPN) | Sebastián Fuentes | Ejecución | 6 | 2 |  |  |  | 4.2
4.4 | Despliegue del Edge en la Raspberry Pi (RTC + NTP) | Lisandra González | Ejecución | 6 | 2 |  |  |  | 4.2
4.5 | Backend, Cognito y dashboard en producción | Felipe Murúa | Ejecución | 6 | 2 |  |  |  | 4.2
4.6 | Pruebas de seguridad, corte de red y permisos | Felipe Murúa | Monitoreo y control | 8 | 1 |  |  |  | 4.3, 4.4, 4.5
4.7 | Piloto en Local 1 y capacitación de usuarios | Bárbara Saavedra | Ejecución | 9 | 1 |  |  |  | 4.6
4.8 | Extensión a Local 2 | Sebastián Fuentes | Ejecución | 10 | 1 |  |  |  | 4.7
4.9 | Monitoreo y control (revisión semanal de avance y riesgos) | Abraham Castro | Monitoreo y control | 4 | 8 |  |  |  | —
4.10 | Cierre: aceptación, documentación y lecciones aprendidas | Abraham Castro | Cierre | 12 | 1 |  |  |  | 4.8
5 | Hitos |  | Hitos
5.1 | ◆ Broker y backend en la nube operativos | Equipo | Hitos | 2 | 1 |  |  |  | 2.2, 2.4
5.2 | ◆ Demostración del prototipo (miércoles 21/10) | Equipo | Hitos | 3 | 1 |  |  |  | 3.5
5.3 | ◆ Acta de inicio con Induplac | Equipo | Hitos | 4 | 1 |  |  |  | 4.1
5.4 | ◆ Pruebas aprobadas | Equipo | Hitos | 8 | 1 |  |  |  | 4.6
5.5 | ◆ Puesta en marcha | Equipo | Hitos | 11 | 1 |  |  |  | 4.8
Leyenda (color de la barra = responsable)
Abraham Castro
Sebastián Fuentes
Lisandra González
Felipe Murúa
Bárbara Saavedra
Equipo

## Roles
Induplac IoT – Asignación de roles del equipo
Actualizado el 18/10/2026 según lo construido en GitHub (tablero EN-CURSO y notas de avance).
Integrante | Rol | Responsabilidades principales | Carpeta del repositorio | Sprint de mayor carga | N.º de tareas detalladas | Fortalezas
Abraham Castro | Jefe de proyecto, integración y desarrollo (broker, Edge y dashboard) | Coordina el equipo y el repositorio (README, docs/, ramas y Pull Requests). Creó el broker EMQX, el dashboard React y el Edge Gateway en Python; armó el backend AWS junto a Felipe. Prepara los casos de prueba y la demo. | docs/, dashboard/, edge/ | Todos (transversal) |  | Por completar (cada integrante)
Sebastián Fuentes | Ingeniero IoT y simulación | Sketch del ESP32 en Wokwi (Local 1 y Local 2): sensores simulados (CT, caudalímetro, UV), NTP, buffer de lecturas y publicación del JSON por MQTT en el broker EMQX (device_id + seq + ts). Escenarios de prueba de alertas. | sensors/, simulation/ | Sprint 2 y 3 |  | Por completar (cada integrante)
Lisandra González | Pruebas del Edge y modo offline | Prueba el Edge Gateway (edge/) con el simulador y con Wokwi, ejecuta la simulación de corte de internet, verifica la sincronización al volver la conexión (ONLINE / OFFLINE / SINCRONIZANDO, lotes de 50, sin duplicados) y documenta las evidencias. En la implementación, despliega el Edge en la Raspberry Pi. | edge/ | Sprint 3 |  | Por completar (cada integrante)
Felipe Murúa | Cloud, backend y ciberseguridad | AWS en el Learner Lab: API Gateway, Lambda (Python), DynamoDB y S3 para publicar el dashboard; reglas de alerta; Cognito con MFA; IAM, TLS, clave de ingesta y cumplimiento de la Ley 19.628. | backend/, infrastructure/ | Sprint 2 y 3 |  | Por completar (cada integrante)
Bárbara Saavedra | Planificación y frontend | Roles, matriz RACI, planificación Scrum y PMI, y Carta Gantt (tareas 9, 10, 13 y 14). Apoya el dashboard: revisión de las vistas y capacitación de usuarios en la implementación. | docs/, dashboard/ | Sprint 3 e implementación |  | Por completar (cada integrante)
Total tareas

## RACI
Induplac IoT – Matriz RACI
R = Responsable (hace el trabajo) · A = Aprobador (responde por el resultado; uno solo por tarea) · C = Consultado · I = Informado · A/R = hace el trabajo y responde por él. · 10 actividades, como pide la pauta (6 a 10).
N.º | Tarea | Abraham Castro Jefe de proyecto, broker, Edge y dashboard | Sebastián Fuentes IoT y simulación | Lisandra González Pruebas del Edge y modo offline | Felipe Murúa Cloud y ciberseguridad | Bárbara Saavedra Planificación y frontend | N.º de A | N.º de R | Control
1 | Captura IoT: ESP32 en Wokwi, payload JSON (device_id + seq + ts) y publicación MQTT | C | A/R | I | I | I
2 | Broker MQTT EMQX (TLS, usuario y Client ID por dispositivo) | A/R | C | I | C | I
3 | Edge Gateway: SQLite, intervalos de 15 min y alertas locales | A/R | C | C | C | I
4 | Modo offline y sincronización (healthcheck, lotes de 50, idempotencia) y sus pruebas | A/R | I | R | C | I
5 | Backend AWS: API Gateway, Lambda, DynamoDB, S3 y reglas de alerta | R | I | C | A/R | I
6 | Dashboard React (vistas por sede, alertas, histórico, panel de demo) | A/R | I | I | C | C
7 | Seguridad: Cognito con MFA, permisos por usuario, IAM, TLS, VPN documentada, Ley 19.628 | C | I | I | A/R | I
8 | Planificación: roles, RACI, Scrum, PMI y Carta Gantt | C | C | C | C | A/R
9 | Pruebas integrales y simulación de fallas (corte de red, valores absurdos, alertas) | A | R | R | C | C
10 | Documentación, Pull Requests, demo y presentación final | A/R | R | R | R | R
Total de tareas como R (hace el trabajo)
Total de tareas como A (aprueba)
Leyenda
A/R | Hace el trabajo y responde por el resultado
A | Aprueba / responde por el resultado
R | Responsable de ejecutar
C | Consultado antes de decidir
I | Informado del avance

## Responsabilidades
Integrante | Rol | Tarea | Sprint | Estado
Abraham Castro | Jefe de proyecto, integración y desarrollo (broker, Edge y dashboard) | Coordinación del equipo, repositorio y Pull Requests | Todos | En curso
Abraham Castro | Jefe de proyecto, integración y desarrollo (broker, Edge y dashboard) | Broker MQTT EMQX (TLS, usuario y Client ID por dispositivo) | Sprint 2 | Listo (PR #9)
Abraham Castro | Jefe de proyecto, integración y desarrollo (broker, Edge y dashboard) | Dashboard React con datos simulados y conexión a la API | Sprint 2 y 3 | En curso
Abraham Castro | Jefe de proyecto, integración y desarrollo (broker, Edge y dashboard) | Edge Gateway en Python: SQLite, intervalos de 15 min, alertas y sincronización | Sprint 3 | En curso
Abraham Castro | Jefe de proyecto, integración y desarrollo (broker, Edge y dashboard) | Backend AWS junto a Felipe (Lambda, DynamoDB, API Gateway, S3) | Sprint 2 | Listo (falta re-deploy)
Abraham Castro | Jefe de proyecto, integración y desarrollo (broker, Edge y dashboard) | Casos de prueba y ensayo de la demo | Sprint 3 | Pendiente
Sebastián Fuentes | Ingeniero IoT y simulación | Sketch ESP32 en Wokwi (Local 1 y Local 2) | Sprint 2 y 3 | En curso
Sebastián Fuentes | Ingeniero IoT y simulación | Sensores simulados: CT (kW), caudalímetro (agua) y UV | Sprint 3 | En curso
Sebastián Fuentes | Ingeniero IoT y simulación | Publicación MQTT del JSON (device_id + seq + ts) en el broker | Sprint 3 | En curso
Sebastián Fuentes | Ingeniero IoT y simulación | NTP y buffer de lecturas sin conexión | Sprint 3 | Pendiente
Sebastián Fuentes | Ingeniero IoT y simulación | Escenarios de prueba de alertas (kW +20 %, UV ≥ 8, agua) | Sprint 3 | Pendiente
Lisandra González | Pruebas del Edge y modo offline | Probar el Edge con el simulador y con Wokwi | Sprint 3 | Pendiente
Lisandra González | Pruebas del Edge y modo offline | Simulación de corte de internet y evidencias del modo offline | Sprint 3 | Pendiente
Lisandra González | Pruebas del Edge y modo offline | Verificar la sincronización al volver la conexión (sin duplicados) | Sprint 3 | Pendiente
Lisandra González | Pruebas del Edge y modo offline | Despliegue del Edge en la Raspberry Pi | Implementación | Pendiente
Felipe Murúa | Cloud, backend y ciberseguridad | API Gateway + Lambda de ingesta y consulta | Sprint 2 | Listo
Felipe Murúa | Cloud, backend y ciberseguridad | Tablas en DynamoDB (intervalos y alertas) | Sprint 2 | Listo
Felipe Murúa | Cloud, backend y ciberseguridad | Reglas de alerta (+20 % kW, UV ≥ 8, agua y fugas) | Sprint 2 | Listo
Felipe Murúa | Cloud, backend y ciberseguridad | Dashboard publicado en S3 | Sprint 2 | Listo
Felipe Murúa | Cloud, backend y ciberseguridad | Re-deploy de la Lambda con alertas del Edge | Sprint 3 | Pendiente
Felipe Murúa | Cloud, backend y ciberseguridad | Cognito con MFA | Sprint 3 | Pendiente
Felipe Murúa | Cloud, backend y ciberseguridad | IAM, TLS, clave de ingesta y cumplimiento Ley 19.628 | Sprint 3 | En curso
Bárbara Saavedra | Planificación y frontend | Roles y responsabilidades del equipo | Sprint 3 | En revisión (PR #11)
Bárbara Saavedra | Planificación y frontend | Matriz RACI | Sprint 3 | En revisión (PR #11)
Bárbara Saavedra | Planificación y frontend | Planificación Scrum y fases PMI | Sprint 3 | En curso
Bárbara Saavedra | Planificación y frontend | Carta Gantt hasta la puesta en marcha | Sprint 3 | En revisión (PR #11)
Bárbara Saavedra | Planificación y frontend | Capacitación de usuarios del dashboard | Implementación | Pendiente